МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЕЧЕРНЯЯ СМЕННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 г. Владикавказа

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ВСОШ № 2

_____________Н.Н. Кочетова

Пр. №_94_от 01.09. 2020 г.

План-график подготовки  к государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего (ОГЭ) и среднего общего (ЕГЭ)

обучающихся 9, 11(12) классов МБОУ ВСОШ № 2 г. Владикавказа

в 2020-2021 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Анализ проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа итогов организации и проведения ЕГЭ в 2020 году | Август 2020 г. | Гиоева С.С., методист школы; Методсовет |
| 1.2. | Проведение заседаний ШМО по итогам проведения ЕГЭ-2020 | Август-сентябрь 2020г. | Руководители ШМО: Катаева И.В., Партиспанян К.Р. |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Контроль за организацией курсов повышения квалификации для педагогов, по предметам которых проводится государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | В течение 2020-2021 уч.г. | Зам. директора по УВР Загалова А.Ю. |
| 2.2. | Организация и проведение диагностических работ в 10 классах с использованием КИМ ГИА-9 | Сентябрь – октябрь 2020г. | Зам. директора по УВР Загалова А.Ю. |
| 2.3. | Организация и проведение заседаний школьных методических объединений учителей – предметников по вопросам: -изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, в т.ч. демонстрационных версий 2021 года; -критериев оценивания работ; -рассмотрение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА | Октябрь 2020 г. - апрель 2021 г. | Руководители ШМО: Катаева И.В., Партиспанян К.Р. |
| 2.4. | Организация и проведение тренировочных мероприятий с обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на сайте fipi.ru | Ноябрь 2020 г.- март 2021 г. | Администрация МБОУ ВСОШ № 2 |
| 2.5. | Организация и проведение пробных экзаменов для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Февраль - май 2021г. | Администрация МБОУ ВСОШ № 2 |
| 2.6. | Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций для обучающихся с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одаренными детьми по подготовке к ГИА-2021 | Август 2020 г. – апрель 2021г. | Руководители ШМО |
| 2.7. | Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов | Ноябрь 2020 г. - март 2021г. | Зам. директора по УВР Загалова А.Ю., Методист Гиоева С.С. |
| 2.8. | Организация консультационно-методической поддержки педагогических работников в части содержания КИМ по учебным предметам гуманитарного цикла | В течение 2020-2021гг. | Методист Гиоева С.С., Руководитель ШМО ГЦ Катаева И.В. |
| 2.9. | Организация консультационно-методической поддержки педагогических работников в части содержания КИМ по учебным предметам ЕНМЦ | В течение 2020-2021гг. | Методист Гиоева С.С., Руководитель ШМО ЕНМЦ Партиспанян К.Р. |
| 3. Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 3.1. | Формирование плана-графика подготовки к ГИА обучающихся МБОУ ВСОШ № 2 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году | Сентябрь 2020 г. | Зам. директора по УВР Загалова А.Ю., Методист Гиоева С.С. |
| 3.2. | Распределение функций по организации подготовки к ОГЭ/ЕГЭ в 2021 году | Сентябрь 2020 г. | Директор МБОУ ВСОШ № 2 Н.Н. Кочетова, Зам. директора по УВР Загалова А.Ю. |
| 3.3. | Создание базы данных обучающихся МБОУ ВСОШ № 2 – участников итогового сочинения (изложения) и ЕГЭ в 2021 году | Октябрь 2020 г. | Зам. директора по УВР Загалова А.Ю., Классные руководители |
| 3.4. | Проведение информационно-разъяснительной работы в период подготовки к ГИА на классных часах, родительских собраниях и на сайте школы | Ноябрь 2020 г.- июнь 2021 г. | Зам. дир. по УВРЗагалова А.Ю., Зам.дир по ВР Чкареули А.Г., классные руководители |
| 3.5. | Прием заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году | До 1 февраля 2021 г. | Зам. начальника Отдела образования по учебной работе Черкесова Л.Ф., специалист по ЕГЭ, руководители общеобразовательных организаций |
| 3.6. | Прием заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2021 году | До 1 марта 2021г. | Зам.директора по УВР Загалова А.Ю., Классные руководители |
| 3.7. | Формирование групп из числа педагогов, привлекаемых к работе в ходе проведения репетиционных экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | Декабрь 2020, Март 2021 | Зам. директора по УВР Загалова А.Ю., Методист Гиоева С.С. |
| 3.9. | Организации подготовки к итоговому сочинению (изложению) в 2020-2021 учебном году | Ноябрь 2020г. | Зам. директора по УВР Загалова А.Ю., Методист Гиоева С.С. |
| 3.10. | Проведение итогового сочинения (изложения) как допуска к итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Согласно графику минобразования | Зам. директора по УВР Загалова А.Ю., Методист Гиоева С.С. |
| 3.11. | Подготовка документации обучающихся, имеющих или претендующих на получение статуса лица с ограниченными возможностями здоровья, к участию в ГИА в 2021 году | Декабрь 2020 г.-январь 2021г. | Зам. директора по УВР Загалова А.Ю., Классные руководители |
| 3.12. | Формирование реестра выпускников 9, 11 классов с ограниченными возможностями здоровья | Январь – февраль 2021г. | Зам. директора по УВР Загалова А.Ю., Классные руководители |
| 3.13. | Информационная работа с обучающимися о правилах поведения на экзаменах | Февраль -май 2021г. | Классные руководители, учителя - предметники |
| 3.14. | Соблюдение требований к работе с персональными данными в рамках осуществления обеспечения сбора сведений о вариантах прохождения ГИА выпускниками 9,11 классов | Ноябрь 2020 г. | Директор МБОУ ВСОШ № 2 Н.Н. Кочетова, Заместители директора Загалова А.Ю., Чкареули А.Г. |
| 3.15. | Организация подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку для обучающихся 9 классов | Декабрь 2020 г. – январь 2021 г. | Зам. директора по УВР Загалова А.Ю., Методист Гиоева С.С., Учитель русского языка Дарчиева Т.М. |
| 3.16. | Проведение итогового собеседования по русскому языку как допуска к итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Согласно графику минобразования | Зам. директора по УВР Загалова А.Ю., Методист Гиоева С.С., Учитель русского языка Дарчиева Т.М. |
| 4. Организационное сопровождение государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 4.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ в 2021 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего года; - лиц, не прошедших ГИА в 2020 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 15 ноября 2020 г. | Зам. директора по УВР Загалова А.Ю., Классные руководители |
| 4.4. | Сбор и внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов в форме ЕГЭ, ГВЭ | По графику внесения | Зам. директора по УВР Загалова А.Ю. |
| 4.5. | Сбор и внесение в РИС сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов в форме ОГЭ, ГВЭ | По графику внесения | Зам. директора по УВР Загалова А.Ю. |
| 5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 5.1. | Оформление информационных стендов, размещение информации о ГИА на сайте школы | Сентябрь 2020 г.- июнь 2021г. | Зам. директора по УВР Загалова А.Ю., Тех.работник Тотиков А.Н. |
| 5.2. | Организация и проведение родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА-2021 | До 15 декабря 2020г. | Директор Кочетова Н.Н., Зам. директора по ВР Чкареули А.Г. |
| 5.4. | Проведение совещаний по вопросам подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА-2021 с учителями-предметниками и классными руководителями | В течение 2020-2021 уч.г. | Администрация МБОУ ВСОШ № 2 |
| 5.5. | Проведение заседаний ШМО по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2021г. | Согласно плану работы ШМО | Руководители ШМО |