**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**ВЕЧЕРНЯЯ СМЕННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 г. Владикавказа**



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ ВСОШ № 2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н. Кочетова

Пр. №\_\_116\_\_от 09. 10. 2020 г.

**Дорожная карта внедрения целевой модели**

**наставничества в МБОУ ВСОШ № 2**

**в системах «Педагог – ученик», «Ученик ­– ученик»**

**в 2020-2021 уч.г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества | Октябрь 2020 | Директор Н.Н. Кочетова |
| Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | Директор Н.Н. Кочетова;  Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Кл.руководители |
| Встреча с обучающимися МБОУ ВСОШ № 2 с информированием о реализуемой программе наставничества | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Кл.руководители |
| Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества.  Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Кл.руководители  Социальный педагог Загалова Д.О. |
| Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | Зам. Директора по ВР Чкареули А.Г. |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г. |
| Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Социальный педагог загалова Д.О. |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Кл.руководители |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г. |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г. |
| Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Педагог-психолог Богачева М.К. |
| Поиск материалов для проведения обучения наставников | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г. |
| Обучение наставников | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Педагог-психолог Богачева М.К. |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Ноябрь 2020 | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Психолог Богачева М.К.  Классные руководители |
| Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | Ноябрь 2020 | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Социальный педагог Загалова Д.О. |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | Ноябрь 2020 | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Социальный педагог Загалова Д.О. |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя МБОУ ВСОШ № 2 | Ноябрь 2020 | Директор Н.Н. Кочетова  Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Кл.руководители |
| Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | Ноябрь 2020 | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Кл.руководители |
| Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого | Декабрь 2020 | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Психолог Богачева М.К. |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | Декабрь 2020 | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Психолог Богачева М.К.  Социальный педагог Загалова Д.О. |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | Декабрь 2020 – май 2021 | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Кл.руководители |
| Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | Декабрь2020 – май 2001 ежемесячно | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Кл.руководители |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Май 2021 | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Психолог Богачева М.К. |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | Май 2021 | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Кл.руководители |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | Май 2021 | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Социальный педагог Загалова Д.О. |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | Май 2021 | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Психолог Богачева М.К. |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | Май 2021 | Зам. директора по ВР Чкареули А.Г.  Психолог Богачева М.К. |